## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Малынь, Лапино, Даниловка, Чириково, Драгуны, Архангельское | деревни | VS006-2100090 | ВЛ-6кВ ф. 4 ПС Алимкин | 09.01.2023 09:00 | 09.01.2023 17:00 | Допуск бригады подрядчиков | 493 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Воздремо (частично) | деревня | VN004-21002520 | ВЛ-0,4кВ ф2 МТП4010 Воздремо | 09.01.2023 09:00 | 09.01.2023 17:00 | Монтаж провода, перенос ПУ | 24 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
3 | Щекинский РЭС | Воздремо | деревня | TP006-2100874 | МТП №4010 Воздремо | 09.01.2023 09:00 | 09.01.2023 17:00 | Монтаж н\в гребенки МТП | 24 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор