## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Супруты | деревня | VS006-2100113 | ВЛ-6кВ №11 ПС УПА | 10.10.2022 09:00 | 10.10.2022 17:00 | Демонтаж проводов от опоры №41 в сторону опоры №42 | 52 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Орлово,Супруты,Никольское, Павлово, Свобода, Кузьмино, Ланское, Шушково, Болотово, Островки, Шлыково, Минино Климовское | деревни | VS006-2100091 | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Алимкин | 10.10.2022 09:00 | 10.10.2022 17:00 | Демонтаж проводов от опоры №135 в сторону опоры №136 | 630 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
3 | Щекинский РЭС | Супруты, Климовское, Павлово, Свобода, Никольское | деревни | VS006-2100095 | ВЛ-6кВ ф. Никольское РП 42 Супруты | 10.10.2022 09:00 | 10.10.2022 17:00 | Демонтаж проводов от опоры №1 в сторону опоры №2 | 427 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
4 | Щекинский РЭС | Арсеньево, Болотово, Островки, Шушково, Минино | деревни | VS006-2100094 | ВЛ-6кВ Кузьменки РП 42 Супруты | 10.10.2022 09:00 | 10.10.2022 17:00 | Демонтаж проводов от опоры №1 в сторону опоры №2 | 127чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
5 | Щекинский РЭС | Супруты, Климовское, Павлово, Свобода, Никольское | деревни | VS006-2100095 | ВЛ-6кВ ф. Никольское РП 42 Супруты | 10.10.2022 09:00 | 10.10.2022 17:00 | Монтаж провода от опоры №2 в сторону недействующей ВЛ-6кВ №11 ПС УПА к опоре №43 | 427 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
6 | Щекинский РЭС | Супруты | деревни | VS006-2100113 | ВЛ-6кВ №11 ПС УПА | 10.10.2022 09:00 | 10.10.2022 17:00 | Монтаж провода от опоры №44 в сторону недействующей ВЛ-6кВ Кузьменки к опоре №2 | 52 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
7 | Щекинский РЭС | Арсеньево, Болотово, Островки, Шушково, Минино | деревни | VS006-2100094 | ВЛ-6кВ Кузьменки РП 42 Супруты | 10.10.2022 09:00 | 10.10.2022 17:00 | Монтаж провода от опоры №2 в сторону недействующей ВЛ-6кВ ф.5 ПС Алимкин к опоре №135 | 127чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор