## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Жердево, Тризново, Ново-Русаново, Алимкино, Проскурино, Каменка | деревня | VS006-2100247 | ВЛ-6кВ ф.7 ПС №192 Алимкин | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 16:00 | Опиловка | 850 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Мясоедово | деревня | VN004-21002321 | ВЛ-0,4кВ №1 МТП №4544 Мясоедово м.т. | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 16:00 | Безопасное проведение работ в охранное зоне ВЛ | 25 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Рейн И.В.
3 | Щекинский РЭС | Мясоедово | деревня | VN004-21002322 | ВЛ-0,4кВ №2 МТП №4544 Мясоедово м.т. | 03.03.2022 09:00 | 03.03.2022 16:00 | Безопасное проведение работ в охранное зоне ВЛ | 32 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Рейн И.В.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор