## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Самохваловка | деревня | TP006-2100790 | МТП-6кВ №4012 Самохваловка | 24.05.2022 09:00 | 24.05.2022 17:00 | Ремонт МТП | 47 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
2 | Щекинский РЭС | Нератное | деревня | TP006-2101333 | КТП-4346 Нератное | 24.05.2022 09:00 | 24.05.2022 17:00 | Ремонт дверей, без отключения | 0 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
3 | Щекинский РЭС | Крапивна | деревня | TP006-2100804 | МТП-6кВ №4390 Подсобное хозяйство | 24.05.2022 09:00 | 24.05.2022 17:00 | Ремонт МТП | 10 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор