## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Бродовка, Лапотково, Елизаветинка ,Ст. Крапивенка, Лукино, Голощапово | деревни | VS010-2100083 | ВЛ-10кВ №5 ПС №279 Гайково | 23.01.2023 09:00 | 23.01.2023 17:00 | Допуск бригады подрядчиков для установки РМИК | 916 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.
2 | Щекинский РЭС | Крапивенская слобода | деревня | VN004-21002080 | ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП №4430 Крапивенская сл. | 23.01.2023 09:00 | 23.01.2023 17:00 | Расчистка ДКР, перетяжка проводов, замена изоляторов | 35 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
3 | Щекинский РЭС | Крапивенская слобода | деревня | VN004-21002081 | ВЛ-0,4кВ_ф.2_ МТП №4430 Крапивенская сл | 23.01.2023 09:00 | 23.01.2023 17:00 | Расчистка ДКР, перетяжка проводов, замена изоляторов | 30 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор