## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | п.Упинский | 1 дом/2абонента | ВЛ 6кВ Очистные 2 ПС Советск | ВЛ 6кВ Очистные 2 ПС Советск | 04.12.2020 11:00 | 04.12.2020 13:00 | Расчистка от ДКР | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
2 | д.Шлыково, д. Арсеньево, дБолотово, д.Островки, д.Ланское, д.Шушково, д.Кузьменки, д.Минино |  | ВЛ 6кВ Кузьменки РП42 Супруты | ВЛ 6кВ Кузьменки РП42 Супруты | 04.12.2020 11:00 | 04.12.2020 13:00 | Расчистка от ДКР | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор