## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д.Жердево, д.Тризново, д.Ново-Русаново, п.Алимкина, д.Проскурино, д.Каменка |  | ВЛ 6кВ №7 ПС Алимкина | ВЛ 6кВ №7 ПС Алимкина | 17.11.2020 11:00 | 17.11.2020 17:00 | Замена РЛ 480. Ремонт и техобслуживание выключателей в КРУН Тризново | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
2 | д.Мясоедово (частично) | Лазаревская зона | ВЛ 0,4кВ №2 МТП4544 Мясоедово мехток | ВЛ 0,4кВ №2 МТП4544 Мясоедово мехток | 17.11.2020 09:00 | 17.11.2020 17:00 | Замена опор | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор