## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Царево | деревня (частично) | КТП 4406 Царево школа. | КТП 4406 Царево школа. | 09.04.2021 09:00 | 09.04.2021 17:00 | Ремонт КТП | 40 чел |  |  | Согласовано
2 | Щекинский РЭС | д.Орлово | деревня | МТП 4420 Орлово дер | МТП 4420 Орлово дер | 09.04.2021 09:00 | 09.04.2021 17:00 | Ремонт МТП | 23 чел |  |  | Согласовано
3 | Щекинский РЭС | д.Большие Озерки | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №3 МТП 4060 Большие Озерки | ВЛ 0,4кВ №3 МТП 4060 Большие Озерки | 09.04.2021 09:00 | 09.04.2021 16:00 | Монтаж отсутствующего фазного провода | 47 чел |  |  | Согласовано

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор