## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Никольское | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4376 Никольское дробилка | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4376 Никольское дробилка | 27.07.2021 08:00 | 27.07.2021 16:00 | Вырубка ДКР, замена неизолированного провода на СИП в пролетах опор 1 - 2 | 50 чел |  |  | Согласовано администрация,
2 | Щекинский РЭС | д.Щекино | деревня | ВЛ 0,4кВ №1МТП 4043 Щекино | ВЛ 0,4кВ №1МТП 4043 Щекино | 27.07.2021 08:00 | 27.07.2021 16:00 | Вырубка ДКР | 8 чел |  |  | Согласовано администрация,
3 | Щекинский РЭС | д.Пришня, д.Ястребовка | деревни | ВЛ 10кВ 49 РП 48 Пришня | ВЛ 10кВ 49 РП 48 Пришня | 27.07.2021 08:00 | 27.07.2021 08:15 | КРАТКОВРЕМЕННО! На 15 мин. Для безопасного производства работ ООО "Газпромэнерго" по переключениям на РП 48 Пришня | 643 чел |  |  | Согласовано администрация,

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор