## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Житово-Лихачево | деревня | VN004-21002490 | ВЛ-0,4кВ_ф.2_МТП 4094 Житово-Лихачево | 23.12.2021 09:00 | 23.12.2021 17:00 | Замена опор | 27 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
2 | Щекинский РЭС | Шлыково, Арсеньево, Болотово, Островки, Ланское, Шушково, Кузьменки, Минино | деревня | VS006-2100094 | ВЛ-6кВ Кузьменки РП 42 Супруты | 23.12.2021 09:00 | 23.12.2021 17:00 | Замена РЛ | 135 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
3 | Щекинский РЭС | Карамышево | деревня | TP006-2100739 | ЗТП-6кВ № 4240 Карамышево шк. | 23.12.2021 09:00 | 23.12.2021 17:00 | Ремонт РУ-0,4кВ | 55 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор