## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Натальевка, д.Речька-Крапивенка, д.Крутое, д.Заячья Слобода | деревни | ВЛ 10кВ №13 ПС Гайково | ВЛ 10кВ №13 ПС Гайково | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 16:00 | Вырубка ДКР | 76 чел | 7 МТП |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | д.Крутое | деревня | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4076 Крутое ферма | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4076 Крутое ферма | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 16:00 | Замена опор | 35 чел |  |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | д.Климовкое | деревня | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4362 Климовское | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4362 Климовское | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 16:00 | Замена опор | 19 чел |  |  | Согласовано администрация
4 | Щекинский РЭС | д.Климовкое | деревня | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4362 Климовское | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4362 Климовское | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 16:00 | Замена опор | 19 чел |  |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор