## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Захаровка, Каменка, Сукроменка, Хутор Озёрки, Ретиновка, Житово-Глаголево | деревни | VS006-2100130 | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Карамышево | 09.11.2021 09:00 | 09.11.2021 17:00 | Опиловка | 280 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.
2 | Щекинский РЭС | Сукроменка | деревня | TP006-2100866 | МТП №4074 Сукроменка | 09.11.2021 09:00 | 09.11.2021 17:00 | Ремонт МТП | 10 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор