## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Лазарево, д.Липово, д.Ровки, д.Сумароково, д.Стублевка, д.Красные Холмы, д.Грецовка, д.Рязановка, д.Петровское, д.Львово, д.Ново-Никольское, д.Мясоедово, д.Черемошня, д.Полозово, д.Фоминка, д.Заря, д.Ломовка, д.Ржаво, д.Сорочинка | деревни | ВЛ 10кВ №1 ПС 279 Гайково | ВЛ 10кВ №1 ПС 279 Гайково | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 16:00 | КРАТКОВРЕМЕННО! | 1884 чел |  |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | д.Лазарево | деревни | ВЛ 10кВ №1 ПС 279 Гайково | ВЛ 10кВ №1 ПС 279 Гайково | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 16:00 | Демонтаж опоры. Вырубка ДКР | 787 чел |  |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | д.Фоминка | деревни | МТП 4506 Ж.з.с-за Фоминский | МТП 4506 Ж.з.с-за Фоминский | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 16:00 | Ремонт МТП | 34 чел |  |  | Согласовано администрация
4 | Щекинский РЭС | д.Каменка | деревня | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4460 Каменка | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4460 Каменка | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 16:00 | Замена опор | 23 чел |  |  | Согласовано администрация
5 | Щекинский РЭС | д.Каменка | деревня | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4460 Каменка | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4460 Каменка | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 16:00 | Замена опор | 23 чел |  |  | Согласовано администрация
6 | Щекинский РЭС | д.Малахово | деревня | МТП 4675 Малахово | МТП 4675 Малахово | 19.08.2021 09:00 | 19.08.2021 16:00 | Ремонт МТП | 3 чел |  |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор