## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Крутое (частично) |  | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4076 Крутое ферма | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4076 Крутое ферма | 25.06.2021 08:00 | 25.06.2021 15:00 | Замена опор | 35 чел |  |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | г.Советск | ул.Октябрьская, д.7 | КТП 4814 | КТП 4814 | 25.06.2021 08:00 | 25.06.2021 15:00 | Ремонт КТП | 76 чел |  |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | д.Пушкарская слобода |  | МТП 4354 Пушкарская слобода школа | МТП 4354 Пушкарская слобода школа | 25.06.2021 08:00 | 25.06.2021 15:00 | Ремонт МТП | 45 чел |  |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор