## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Натальевка | деревня | МТП 4084 Натальевка | МТП 4084 Натальевка | 01.09.2021 09:00 | 01.09.2021 16:00 | Ремонт ТП | 3 чел |  |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | д.Даниловка (частично) | деревня | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4473 Даниловка | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4473 Даниловка | 01.09.2021 09:00 | 01.09.2021 16:00 | Монтаж опор | 19 чел |  |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | д.Спасское | деревня | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4355 Спаское-2 | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4355 Спаское-2 | 01.09.2021 11:00 | 01.09.2021 15:00 | Ремонт ВЛ | 9 чел |  |  | Согласовано администрация
4 | Щекинский РЭС | д.Малые Озерки | деревня | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4061 М.Озерки | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4061 М.Озерки | 01.09.2021 09:00 | 01.09.2021 12:00 | Ремонт ВЛ | 26 чел |  |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор