## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Ясная Поляна, д.Кочаки, д.Казначеевка, д.Грумант, д.Телятинки, п.Юбилейный, ул.Толстовская дубрава | деревни | ВЛ 6кВ Грумант отп.Кочаки | ВЛ 6кВ Грумант отп.Кочаки | 01.07.2021 08:30 | 01.07.2021 16:00 | Вырубка ДКР и замена оп.№19 | 400 чел |  |  | Согласовано администрация,
2 | Щекинский РЭС | д.Ясная Поляна, д.Кочаки, д.Казначеевка, д.Грумант, д.Телятинки, п.Юбилейный, ул.Толстовская дубрава | деревни | ВЛ 6кВ Грумант | ВЛ 6кВ Грумант | 01.07.2021 08:30 | 01.07.2021 16:00 | КРАТКОВРЕМЕННО! Для ОТКЛ/ВКЛ РЛ 412 отп Грумант | 400 чел | 7 МТП |  | Согласовано администрация,
3 | Щекинский РЭС | д.Пушкарская слобода | деревня (частично) | МТП 4354 Пушкарская слоб. | МТП 4354 Пушкарская слоб. | 01.07.2021 08:30 | 01.07.2021 16:00 | Ремонт РЛ"В" | 200 чел | 5 МТП |  | Согласовано администрация,
4 | Щекинский РЭС | д.Жилая слобода, д.Пушкарская слобода, д.Московская слобода, д.Пруды, д.Ярцево, д.Образцово | деревни | ВЛ 6кВ №1 ПС Алимкин | ВЛ 6кВ №1 ПС Алимкин | 01.07.2021 08:30 | 01.07.2021 16:00 | КРАТКОВРЕМЕННО, ОТКЛ ВЛ-6кВ №1 ПС Алимкин, надля ОТКЛ /ВКЛ РЛ 471 отп. Московская слободаВЛ-6кВ | 200 чел | 5 МТП |  | Согласовано администрация,

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор