## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Новая Захаровка | деревня | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4080 Новая Захаровка | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4080 Новая Захаровка | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 17:00 | Вырубка ДКР | 20чел |  |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | д.Захаровка, д.Каменка, д.Сукроменка, д.Хутор Озерки, д.Ретиновка, д.Житово-Глаголево | деревня | ВЛ 6кВ №8 ПС Карамышево | ВЛ 6кВ №8 ПС Карамышево | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 17:00 | Допуск бригады СМО для подключения ВВ отпайки и МТП 4169 Солова-2 | 245 чел. | 14 ТП |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | д.Захаровка, д.Каменка, д.Сукроменка, д.Хутор Озерки, д.Ретиновка, д.Житово-Глаголево | деревня | ВЛ 6кВ №8 ПС Карамышево | ВЛ 6кВ №8 ПС Карамышево | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 17:00 | Замена РЛ 524 отп.Захаровка | 245 чел. | 14 ТП |  | Согласовано администрация
4 | Щекинский РЭС | д.Полозово | деревня | МТП 4293 Полозово | МТП 4293 Полозово | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 17:00 | Установка силового трансформатора в н/в распределительном щите | 1 чел |  |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор