## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Коледино | деревня | TP006-2100868 | МТП №4006 Коледино | 02.12.2021 09:00 | 02.12.2021 17:00 | Ремонт МТП | 80 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
2 | Щекинский РЭС | Сукроменка | деревня | TP006-2100866 | МТП №4074 Сукроменка | 02.12.2021 09:00 | 02.12.2021 17:00 | Ремонт МТП | 3 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.
3 | Щекинский РЭС | Малынь | деревня | VN004-21002085 | ВЛ-0,4кВ КТП №4471 Малынь ц.у. ф.2 | 02.12.2021 09:00 | 02.12.2021 17:00 | Перетяжка провода | 35 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
4 | Щекинский РЭС | Пирогово | деревня | RP010-2100031 | РП-10кВ №51 Пирогово | 02.12.2021 09:00 | 02.12.2021 17:00 | Ремонт РП | 94 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.
5 | Щекинский РЭС | Телятинки | деревня | VN004-21002120 | ВЛ-0,4кВ МТП №4017 Телятинки ф.1 | 02.12.2021 09:00 | 02.12.2021 17:00 | Замена опор, вырубка | 40 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор