## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Шахта 25 |  | КТП 4425 шахта 25 | КТП 4425 шахта 25 | 21.07.2021 08:00 | 21.07.2021 14:00 | Ремонт КТП | нет
2 | Щекинский РЭС | д.Пушкарская слобода | деревня | МТП 4354 Пушкарская Слобода школа | МТП 4354 Пушкарская Слобода школа | 21.07.2021 08:00 | 21.07.2021 14:00 | Ремонт КТП | 40 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
3 | Щекинский РЭС | д.Казачья Слобода, д.Кутьма, д.Стаханово, д.Выгорьково, д.Умчино, д.Образцово | деревни | ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкин | ВЛ 6кВ №8 ПС Алимкин | 21.07.2021 08:00 | 21.07.2021 14:00 | Установка подкоса, монтаж траверсы. Демонтаж не действующих ВЛ | 107 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
1 | Щекинский РЭС | д.Алимкин | деревня | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4451 Сушзавод | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4451 Сушзавод | 21.07.2021 08:00 | 21.07.2021 14:00 | Монтаж опор | 51чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор