## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Кузьмино, д.Арсеньево, д.Островки, д.Шушково, д.Минино | деревни | ВЛ 6кВ Кузьменки РП 42 Супруты отпайка Шушково | ВЛ 6кВ Кузьменки РП 42 Супруты | 31.08.2021 09:00 | 31.08.2021 16:00 | Вырубка ДКР | 58 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | д.Кузьмино, д.Шлыково, д.Арсеньево, д.Болотово, д.Островки, д.Шушково, д.Минино | КРАТКОВРЕМЕННО! | ВЛ 6кВ Кузьменки РП 42 Супруты | ВЛ 6кВ Кузьменки РП 42 Супруты | 31.08.2021 09:00 | 31.08.2021 16:00 | Вырубка ДКР | 67чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор