## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | п.Юбилейный, д.Кочачи, д.Казначеевка, д.Грумант, д.Телятинки, ул.Толстовская дубрава | деревни | ВЛ 6кВ Грумант ТП 4026 Яснополянский к-с | ВЛ 6кВ Грумант ТП 4026 Яснополянский к-с | 15.07.2021 08:30 | 15.07.2021 17:00 | Расчистка от ДКР | 550 чел | 12 ТП |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | д.Краснополье | деревни | ВЛ 6кВ №5 ПС Малахово | ВЛ 6кВ №5 ПС Малахово | 15.07.2021 08:30 | 15.07.2021 17:00 | КРАТКОВРЕМЕННО! Для ОТКЛ/ВКЛ РЛ 412 отп.Грумант, РЛ 476 отп.Промзона | 36чел |  |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | д.Царево | деревни | КТП 4610 Царево ж.з. | КТП 4610 Царево ж.з. | 15.07.2021 08:30 | 15.07.2021 17:00 | Ремонт КТП | 31 чел |  |  | Согласовано администрация
4 | Щекинский РЭС | д.Царево | деревни | КТП 4406 Царево шк. | КТП 4406 Царево шк. | 15.07.2021 08:30 | 15.07.2021 17:00 | Ремонт КТП | 19 чел |  |  | Согласовано администрация
5 | Щекинский РЭС | д.Каменка | деревня | ВЛ 0,4кВ ф1МТП 4460 Каменка | ВЛ 0,4кВ ф1МТП 4460 Каменка | 15.07.2021 08:00 | 15.07.2021 16:00 | Замена опор | 23 чел |  |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор