## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Бухоново, д.Спицино, д.Харино, д.Костомарово, д.Малахово, д.Яньково, д.Сатинка, д.Заречье | деревни | ВЛ 6кВ Сельэлектро -3, отп.Яньково | ВЛ 6кВ Сельэлектро -3, отп.Яньково | 16.07.2021 08:30 | 16.07.2021 17:00 | Замена опор | 172 чел | 14 ТП |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | д.Бухоново, д.Спицино, д.Харино, д.Костомарово, д.Малахово, д.Яньково, д.Сатинка, д.Заречье | деревни | ВЛ 6кВ Сельэлектро -3 ПС Огаревка | ВЛ 6кВ Сельэлектро -3 ПС Огаревка | 16.07.2021 08:30 | 16.07.2021 17:00 | Замена РЛ 407 отп Костомарово | 172 чел | 14 ТП |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | п.Алимкин | деревни | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4451 Сушзавод | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4451 Сушзавод | 16.07.2021 08:30 | 16.07.2021 17:00 | Замена опор | 25 чел |  |  | Согласовано администрация
1 | Щекинский РЭС | г.Советск | ул.Октябрьская, д10 - 19, ул.Энергетиков д.15 - 19 | ВЛ 6кВ Город 2 ПС Советск | ВЛ 6кВ Город 2 ПС Советск | 16.07.2021 09:00 | 16.07.2021 12:00 | Врезка вновь построенной эл.установки ИП Шишков | 420 чел |  |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор