## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | г.Советск | ул.Октябрьская,д.7 | КТП 4814 ул.Октябрьская | КТП 4814 ул.Октябрьская | 02.07.2021 08:30 | 02.07.2021 16:00 | ремонт КТП | 76 чел |  |  | Согласовано администрация.
2 | Щекинский РЭС | д.Пушкарская слобода | деревня (частично) | МТП 4354 Пушкарская слоб.школа | МТП 4354 Пушкарская слоб.школа | 02.07.2021 08:30 | 02.07.2021 16:00 | ремонт МТП | 45 чел |  |  | Согласовано администрация.
3 | Щекинский РЭС | д.Крутое | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №1ТП 4083 Крутое м.т. | ВЛ 0,4кВ №1ТП 4083 Крутое м.т. | 02.07.2021 08:30 | 02.07.2021 16:00 | Замена опор | 32 чел |  |  | Согласовано администрация.
4 | Щекинский РЭС | д.Крутое | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №2ТП 4083 Крутое м.т. | ВЛ 0,4кВ №2ТП 4083 Крутое м.т. | 02.07.2021 08:30 | 02.07.2021 16:00 | Замена опор | 32 чел |  |  | Согласовано администрация.
5 | Щекинский РЭС | г.Советск | ул.Энергетиков,д.1Б | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 11 Энергетиков 1Б | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 11 Энергетиков 1Б | 02.07.2021 10:00 | 02.07.2021 15:00 | Вырубка ДКР | 76 чел |  |  | Согласовано администрация.
6 | Щекинский РЭС | г.Советск | ул.Энергетиков,д.1Б | ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП 11 Энергетиков 1Б | ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП 11 Энергетиков 1Б | 02.07.2021 10:00 | 02.07.2021 15:00 | Вырубка ДКР | 76 чел |  |  | Согласовано администрация.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор