## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Сатинка | деревня | VN004-21003288 | ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП 4190 Сатинка | 27.04.2023 09:00 | 27.04.2023 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР | 17 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
2 | Щекинский РЭС | Супруты, Климовское, Павлово, Свобода, Никольское | деревни | VS006-2100095 | ВЛ-6кВ ф. Никольское РП 42 Супруты | 27.04.2023 09:00 | 27.04.2023 17:00 | Установка опор | 427 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор