## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Б.Тризново | деревня | VN004-21002155 | ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП №4456 Б.Тризново. | 26.04.2023 09:00 | 26.04.2023 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР | 3 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Б.Тризново | деревня | VN004-21002156 | ВЛ-0,4кВ ф.2 МТП №4456 Б.Тризново. | 26.04.2023 09:00 | 26.04.2023 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР | 5 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор