## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Малынь, Лапино, Даниловка, Чириково, Драгуны, Архангельское | деревни | VS006-2100090 | ВЛ-6кВ ф. 4 ПС Алимкин | 16.06.2023 09:00 | 16.06.2023 17:00 | Проверка РМИК | 493 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Казачья Слобода, Кутьма, Стаханово, Выгорьково, Умчено, Образцово, Крапивна ул. Новая | деревни | VS006-2100092 | ВЛ-6кВ_ф.№ 8_ПС № 192 Алимкин | 16.06.2023 09:00 | 16.06.2023 17:00 | Проверка РМИК | 205 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
3 | Щекинский РЭС | Козловка, Селиваново, Возвратные Переволоки, Николаевка | деревни | VS006-2100121 | ВЛ-6кВ ф.2 ПС №334 Селиваново | 16.06.2023 09:00 | 16.06.2023 17:00 | Проверка РМИК | 1165 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор