## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Захаровка, Каменка, Сукроменка, Хутор Озерки, Ретиновка, Житово-Глаголево |  |  | ВЛ 6кВ №8 ПС Карамышево | 05.10.2023 08:00 06.10.2023 08:00 | 05.10.2023 20:00 06.10.2023 12:00 | Безопасное производство работ вблизи ВВ линии (Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ Ограревка-Карамышево, отп. На Гайково 1,2. | 259 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Николаевка, Туры, Солова, Карамышево, ул.Строителей, ул.Новая, ул.Южная, ул.Школьная |  |  | ВЛ 6кВ №2 ПС Карамышево | 05.10.2023 08:00 06.10.2023 08:00 | 05.10.2023 20:00 06.10.2023 12:00 | Безопасное производство работ вблизи ВВ линии (Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ Ограревка-Карамышево, отп. На Гайково 1,2. | 563 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения
3 | Щекинский РЭС |  |  |  | ВЛ 6кВ №3,№ 4ПС Карамышево | 05.10.2023 08:00 06.10.2023 08:00 | 05.10.2023 20:00 06.10.2023 12:00 | Безопасное производство работ вблизи ВВ линии (Замена грозотроса на ВЛ 35 кВ Ограревка-Карамышево, отп. На Гайково 1,2. | нет

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор