## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д. Суры, Кутеповка, Гремячий колодезь (Выглядовка), 10Й Октябрь, Хмелевец, Житово-Глагольево, Житово-Лихачево, Житово-Дедово, старая Огаревка. |  | VS006-2100104 | ВЛ 6кВ Сельэлектро-1 ПС Огаревка | 06.11.2024 09:00 | 06.11.2024 17:00 | Допуск подрядной организации РСО-Энерго для реконструкции МТП 4094 Житово-Лихачево. Безопасное производство работ вблизи ВЛ (заявка ОАО "ЩГЭС") | 841 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
|  | Жердево, Тризново, Ново-Русаново, Алимкин, Проскурино, Каменка |  | VS006-2100105 | ВЛ 6кВ №7 ПС Алимкин | 06.11.2024 09:00 | 06.11.2024 17:00 | Текущий ремонт ЛР 6кВ ф.7 (заявка службы ПС) | 720 чел. |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина Т.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор