## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Переволоки (частично) | деревни | VN004-21002396 | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4347 Переволоки | 26.04.2024 10:00 | 26.04.2024 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР | 5 чел. |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Грецовка | деревни | VN004-21002480 | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4086 Грецовка | 26.04.2024 10:00 | 26.04.2024 17:00 | Безопасное производство работ подрядной организацией | 155 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
3 | Щекинский РЭС | Грецовка | деревни | VN004-21002481 | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4086 Грецовка | 26.04.2024 10:00 | 26.04.2024 17:00 | Безопасное производство работ подрядной организацией | 155 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
4 | Щекинский РЭС | г.Советск (частично) | ул.Площадь Советов | VN004-21005150 | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 5 ДК, Энергетиков ,16 | 24.04.2024 10:00 | 24.04.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ подрядной организацией | 100 чел. |  |  | Согласовано администрация. Секретарь Бакиева А..Х.
5 | Щекинский РЭС | г.Советск (частично) | ул.Площадь Советов | VN004-21002695 | ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 5 ДК, Энергетиков ,16 | 24.04.2024 10:00 | 24.04.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ подрядной организацией | 100 чел. |  |  | Согласовано администрация. Секретарь Бакиева А..Х.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор