## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Панарино (частично) | деревни | VN004-21002163 | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4050 Панарино дер. | 10.04.2024 09:00 | 10.04.2024 17:00 | Подвес провода, перенос ПУ | 80 чел. |  |  | Согласовано администрация, главой Евстигнеевой Н.Г.
2 | Щекинский РЭС | Бегичево, Захаровка, Каменка, Сукроменка, Хутор Озерки, Ретиновка, Житово-Глаголево | деревни | VS006-2100130 | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Карамышево | 10.04.2024 09:00 | 10.04.2024 17:00 | КРАТКОВРЕМЕННО!!! Для ВЫКЛ/ВКЛ РЛ 524 (безопасное производство работ на отп.Захаровка) | 257 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
3 | Щекинский РЭС | Бегичево, Захаровка, Каменка | деревни | VS006-2100130 | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Карамышево отпайка Захаровка | 10.04.2024 09:00 | 10.04.2024 17:00 | Врезка новой СТП 4184 Ст.Захаровка ферма-2 | 180 чел. |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Курицина Т.Н.
4 | Щекинский РЭС | г.Советск (частично) | ул.Площадь Советов | VN004-21005150 | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 5 ДК, Энергетиков ,16 | 10.04.2024 08:00 | 10.04.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ подрядной организацией | 100 чел. |  |  | Согласовано администрация. Секретарь Бакиева А..Х.
5 | Щекинский РЭС | г.Советск (частично) | уличное освещение | VN004-21005150 | ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 5 ДК, Энергетиков ,16 | 10.04.2024 08:00 | 10.04.2024 17:00 | Реконструкция ВЛ подрядной организацией |  |  |  | Согласовано администрация. Секретарь Бакиева А..Х.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор