## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Каменка |  | TP006-2100839 | МТП 4460 Каменка | 28.08.2024 08:00 | 28.08.2024 17:00 | Капремонт МТП | 32 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина Т.М.
2 | Щекинский РЭС |  |  | VS010-2100097 | ВЛ 10кВ ф.1 РП Пришня | 28.08.2024 08:00 | 28.08.2024 17:00 | Безопасное производство работ (заявка ООО Брянская мясная компания)
3 | Щекинский РЭС | Московские выселки |  | VS010-2100098 | ВЛ 10кВ ф.2 РП Пришня | 28.08.2024 08:00 | 28.08.2024 17:00 | Безопасное производство работ (заявка ООО Брянская мясная компания) | 5чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина Т.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор