## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Русиновка, Крутое, Тросна, Б.Тросна,Маевка, Каледино, Самохвалока,ул.Симферопольская, п.Полевой (ул.Клубная, ул.Участковая, ул.Школьная) |  | VS006-2100097 | ВЛ 6кВ №10 ПС Малахово | 17.07.2024 09:00 | 17.07.2024 17:00 | ремонт КТП 4027 Малахово дер. | 292 чел. |  |  | Согласовано администрация, глава Макарова С.М.
2 | Щекинский РЭС | д.Русиновка, Крутое, Тросна, Б.Тросна,Маевка, Каледино, Самохвалока,ул.Симферопольская, п.Полевой (ул.Клубная, ул.Участковая, ул.Школьная) |  | VS006-2100097 | ВЛ 6кВ №10 ПС Малахово, отп.Крутое | 17.07.2024 09:00 | 17.07.2024 17:00 | Безопасное производство работ вблизи ВЛ | 292 чел. |  |  | Согласовано администрация, глава Макарова С.М.

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор