## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д.Крюковка |  | МТП 4340 Крюковка | МТП 4340 Крюковка | 29.06.2020 09:00 | 29.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт ТП
2 | д.Потемкино |  | МТП 4345 Потемкино д. | МТП 4345 Потемкино д. | 29.06.2020 09:00 | 29.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт ТП
3 | д.Выселки |  | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4202 Выселки д. | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4202 Выселки д. | 29.06.2020 09:00 | 29.06.2020 17:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Монтаж приборов учета
4 | д.Выселки |  | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4202 Выселки д. | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4202 Выселки д. | 29.06.2020 09:00 | 29.06.2020 17:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Монтаж приборов учета
5 | д.Выселки |  | ВЛ 0,4кВ №3 МТП 4202 Выселки д. | ВЛ 0,4кВ №3 МТП 4202 Выселки д. | 29.06.2020 09:00 | 29.06.2020 17:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Монтаж приборов учета
6 | д.Жердево, д.Тризново, д.Ново-Русаново, д.Алимкино, д.Проскурино, д.Каменка |  | ВЛ 6кВ №7 ПС Алимкин | ВЛ 6кВ №7 ПС Алимкин | 29.06.2020 10:00 | 29.06.2020 13:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Безопасное производство работ по заявке ПАО МТС

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор