## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д. М.Мостовая |  | МТП 4116 М.Мостовая | МТП 4116 М.Мостовая | 03.06.2020 09:00 | 03.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт МТП
2 | д.Селиваново (частично) |  | КТП 4595 Селиваново ж.з.-2 | КТП 4595 Селиваново ж.з.-2 | 03.06.2020 09:00 | 03.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт МТП
3 | д.Мясновка |  | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4207 Мясновка д. | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4207 Мясновка д. | 03.06.2020 09:00 | 03.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
4 | д.Мясновка |  | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4207 Мясновка д. | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4207 Мясновка д. | 03.06.2020 09:00 | 03.06.2020 17:00 | Устранение дефекта ВЛ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
5 | д.Ржаво, д.Сороченка |  | ВЛ 10кВ №6 РП 41 Лазарево | ВЛ 10кВ №6 РП 41 Лазарево | 03.06.2020 09:00 | 03.06.2020 17:00 | Безопасное производство работ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Допуск бригады СМО
1 | д.Пришня |  | Вл 10кВ №3 РП-48 Пришня | Вл 10кВ №3 РП-48 Пришня | 03.06.2020 08:30 | 03.06.2020 18:00 | Безопасное производство работ | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Заявка ООО "Гапром энерго"

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор