## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Д.Малахово (частично) |  | СТП 4571 Малахово | СТП 4571 Малахово | 23.11.2020 09:00 | 23.11.2020 17:00 | Замена кабельных выходов , покраска металлоконструкций | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
2 | д.Русиновка |  | КТП 4385 Русиновка | КТП 4385 Русиновка | 23.11.2020 09:00 | 23.11.2020 17:00 | Замена кабельных выходов , покраска металлоконструкций | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
3 | д.Каменка |  | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4460 Каменка | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4460 Каменка | 23.11.2020 09:00 | 23.11.2020 17:00 | Замена опор | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
4 | д.Каменка |  | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4460 Каменка | ВЛ 0,4кВ №2 МТП 4460 Каменка | 23.11.2020 09:00 | 23.11.2020 17:00 | Замена опор | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор