## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Проскурино | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4453 Проскурино х.п. | ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4453 Проскурино х.п. | 29.12.2020 10:30 | 29.12.2020 13:30 | Демонтаж провода | 1ТП 8чел
2 | Щекинский РЭС | д.Алимкино | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №2 МТП4451 Cушзавод | ВЛ 0,4кВ №2 МТП4451 Cушзавод | 29.12.2020 11:30 | 29.12.2020 14:30 | Установка ж/б опор | 1ТП 5чел
3 | Щекинский РЭС | д.Краснополье | деревня (частично) | ВЛ 0,4кВ №2 МТП4495 Краснополье | ВЛ 0,4кВ №2 МТП4495 Краснополье | 29.12.2020 11:30 | 29.12.2020 14:30 | Замена опор | 1ТП 3чел

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор