## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | д.Царево | деревни | ВЛ 0,4№2 МТП 4297 Царево дер. | ВЛ 0,4№2 МТП 4297 Царево дер. | 13.08.2021 09:00 | 13.08.2021 11:00 | Перетяжка провода | 78 чел |  |  | Согласовано администрация
2 | Щекинский РЭС | д.Бухоново, д.Спицино, д.Харино, д.Костомарово, д.Малахово, д.Яньково, д.Сатинка, д.Заречье | деревни | ВЛ 6кВ Сельэлектро -3 ПС Огаревка | ВЛ 6кВ Сельэлектро -3 ПС Огаревка | 13.08.2021 08:00 | 13.08.2021 16:00 | Замена РЛ 407 отпайка Костомарово | 258 чел |  |  | Согласовано администрация
3 | Щекинский РЭС | д.Алимкин | деревни | ВЛ 0,4№1 ТП 4451 Сушзавод | ВЛ 0,4№1 ТП 4451 Сушзавод | 13.08.2021 08:00 | 13.08.2021 16:00 | Замена опор, перенос ПУ на новые опоры | 21 чел |  |  | Согласовано администрация
4 | Щекинский РЭС | Костомарово | деревни | МТП 4170 Костомарово | МТП 4170 Костомарово | 13.08.2021 08:00 | 13.08.2021 16:00 | Ремонт ТП | 93 чел |  |  | Согласовано администрация

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор